## 使用說明
生產變更單登錄
範本一點零版，日期2026-10-16。製作與驗證2026-10-20。下次檢視2027-01-16。
從最後簽認的稿件與採購單開始。保留原核准版本，指派固定變更編號與提議稿版本；供應商操作不明時，不用新訂單取代舊操作。
兩筆已填資料是假設試算，不是真實客戶結果、供應商報價或已核准變更。證據網址、具名核准及日期刻意留空，示例不授權生產或出貨。
淺黃色可編輯，淺藍色為計算欄。已知為零的費用填入零，空白表示未知。每筆變更限一種幣別，不合計不同幣別；稅費與運費為人工報價差額，不推算適用稅率。
總差額等於新舊單價差乘受影響數量，再加一次性費用、報廢、運費與稅費差額。日曆天差額等於新承諾日減原承諾日。允許負差額，但實際折讓仍須另行核對。 總差額四捨五入至小數第二位，使用前確認契約與幣別的進位規則。
在變更登錄設定必要核准角色數，再於核准紀錄建立同稿版本、符合必要角色數的不重複角色列。具名核准人、日期與證據網址分別必填，重複角色不增加核准權限。
依市場與生產狀態拆分批次，範圍數量須對上受影響數量。核准紀錄不證明供應商已停止、重工或出貨；實際回覆與未知操作應另留可追蹤證據。
容量為二十筆變更、二十筆成本紀錄、八十列核准與四十列範圍。擴充前測試下一空列，並一併延伸公式、驗證與依賴範圍。逗號分隔檔只提供登錄值，不會自動重算。
依版本日期每季檢視，保留舊匯出與決定，不覆蓋已核准原稿。用於實際決策前，先以真實紀錄取代假設資料。
方法為 Giftpack 編輯團隊原創作業模型。輸入是使用者提供的前後估算，不是實測產業數據。服務背景：https://giftpack.ai/faq/

## 變更登錄
變更登錄
變更編號 | 原核准稿版本 | 提議稿版本 | 品項代碼 | 受影響數量 | 幣別 | 原單價 | 新單價 | 變更負責人 | 決定 | 必要角色數 | 報價證據網址 | 輸入問題 | 下一步
CH-001 | BOX-R1 | BOX-R2 | BOX | 1000 | USD | 2 | 2.3 | 採購負責人 | 未核准 | 3 |  | 1 | 補齊必要變更欄位
CH-002 | INSERT-R1 | INSERT-R2 | INSERT | 400 | TWD | 6 | 6.5 | 採購負責人 | 未核准 | 3 |  | 1 | 補齊必要變更欄位

## 影響試算
影響試算
變更編號 | 一次性費用 | 報廢費用 | 運費差額 | 稅費差額 | 原承諾日 | 新承諾日 | 單價差額 | 受影響數量 | 變動成本差額 | 總差額 | 日曆天差額 | 輸入問題 | 試算處理
CH-001 | 50 | 0 | 40 | 0 | 2026-11-10T00:00:00.000Z | 2026-11-15T00:00:00.000Z | 0.3 | 1000 | 300 | 390 | 5 | 0 | 試算已記錄，核准另行確認
CH-002 | 150 | 60 | 100 | 0 | 2026-11-12T00:00:00.000Z | 2026-11-14T00:00:00.000Z | 0.5 | 400 | 200 | 510 | 2 | 0 | 試算已記錄，核准另行確認

## 核准紀錄
核准紀錄
變更編號 | 提議稿版本 | 必要角色 | 決定 | 具名核准人 | 證據網址 | 決定日期 | 輸入問題 | 核准已記錄
CH-001 | BOX-R2 | 採購 | 未核准 |  |  |  | 1 | 0
CH-001 | BOX-R2 | 品牌 | 未核准 |  |  |  | 1 | 0
CH-001 | BOX-R2 | 財務 | 未核准 |  |  |  | 1 | 0
CH-002 | INSERT-R2 | 法務 | 未核准 |  |  |  | 1 | 0
CH-002 | INSERT-R2 | 地區 | 未核准 |  |  |  | 1 | 0
CH-002 | INSERT-R2 | 物流 | 未核准 |  |  |  | 1 | 0

## 批次市場範圍
批次市場範圍
範圍編號 | 變更編號 | 市場 | 批次代碼 | 受影響數量 | 生產狀態 | 處置 | 地區負責人 | 現用稿版本 | 證據網址 | 輸入問題
SC-001 | CH-001 | US | LOT-BOX-A | 1000 | 未開工 | 暫停 | 地區負責人 | BOX-R1 |  | 1
SC-002 | CH-002 | TW | LOT-INSERT-TW | 200 | 已裝箱 | 暫停 | 地區負責人 | INSERT-R1 |  | 1
SC-003 | CH-002 | KR | LOT-INSERT-KR | 200 | 未開工 | 暫停 | 地區負責人 | INSERT-R1 |  | 1

## 例外待辦
例外待辦
變更編號 | 負責人 | 登錄問題 | 必要核准列數 | 已記錄核准 | 成本紀錄符合筆數 | 範圍數量 | 下一步
CH-001 | 採購負責人 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1000 | 補齊必要變更欄位
CH-002 | 採購負責人 | 1 | 3 | 0 | 1 | 400 | 補齊必要變更欄位

## 版本歷程
版本歷程
檔案版本 | 版本日期 | 變更編號 | 原檔案版本 | 新檔案版本 | 紀錄負責人 | 證據網址
1.0 | 2026-10-16T00:00:00.000Z |  |  | 1.0 | 範本編輯