## 使用說明
企業商店上線驗收工作簿 2027
版本 2027-04；編製日期 2026-10-30。Giftpack。這是空白測試範本，不是認證或已完成測試報告。
使用核准測試環境、合成身分與約定資料。每次執行的證據應記錄版本、受眾與市場。
共四十二項原創流程案例。權重三為重大、二為高、一為一般；這是編輯預設而非產業基準。測試前重審嚴重度。
填寫實際結果、證據、測試人與日期。每案皆須有證據通過，不自動豁免。舊執行紀錄另存。
以固定編號登錄缺失。結案須有負責人及證據。未解重大案例一律阻擋關卡。
可交人工決策不等於核准。另記授權人的決定，工作簿不能發布商店。
每季及重大平台變更後更新。實際範圍不同時增加案例，擴大公式範圍並重測後再用。
假設示例：未授權登入遭拒，只有留下實際拒絕證據才算負向測試成功。未執行案例不得填通過。
資料來源 / 2026-10-30
https://www.w3.org/TR/WCAG22/
https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/validation/
https://giftpack.ai/faq/

## 測試案例
企業商店上線驗收工作簿 2027
案例編號 | 範圍 | 操作及驗收條件 | 權重
T01 | 商品 | 開啟已核准商品，核對名稱、規格、價格與圖片是否符合定稿目錄。 | 2
T02 | 商品 | 逐一選擇尺寸與顏色，確認訂單明細保留正確規格。 | 2
T03 | 商品 | 用收藏網址開啟停用商品，確認仍無法下單。 | 3
T04 | 商品 | 以受控測試耗盡庫存，確認缺貨品不會繼續售出。 | 2
T05 | 商品 | 切換受眾身分，確認私人商品與價格不會跨群組洩漏。 | 3
T06 | 商品 | 切換語系，確認說明、幣別與供應範圍符合該市場核准設定。 | 2
T07 | 商品 | 搜尋已退場商品，確認沒有仍可購買的過期結果。 | 2
T08 | 資格 | 以合格測試員工登入，確認僅取得核准權益。 | 3
T09 | 資格 | 使用不合格測試身分，確認私人目錄與結帳皆遭拒絕。 | 3
T10 | 資格 | 撤銷資格後重訪既有工作階段，確認存取符合核准撤銷規則。 | 3
T11 | 資格 | 測試識別資料相近的兩名使用者，確認預算與訂單互不混用。 | 3
T12 | 資格 | 超過核准預算，確認依約定拒絕交易或要求自付差額。 | 3
T13 | 資格 | 重複提交兌領請求，確認同一權益不會支付兩筆未授權訂單。 | 3
T14 | 資格 | 以購物者身分嘗試管理操作，確認遭拒並留存紀錄。 | 3
T15 | 無障礙 | 只用鍵盤完成流程，確認必要控制項都可到達與操作。 | 3
T16 | 無障礙 | 用鍵盤開啟及關閉對話框，確認焦點不會受困。 | 3
T17 | 無障礙 | 依序巡覽結帳欄位，確認焦點順序及可見提示清楚。 | 2
T18 | 無障礙 | 用輔助科技讀取商品圖，確認資訊性替代文字傳達用途。 | 2
T19 | 無障礙 | 漏填必填欄位後提交，確認文字指出每項錯誤及修正位置。 | 2
T20 | 無障礙 | 放大畫面並用窄螢幕操作，確認主要內容與控制項仍可使用。 | 2
T21 | 無障礙 | 觸發購物車更新，確認輔助科技收到相關狀態變更。 | 2
T22 | 結帳 | 提交空白必填地址，確認保留正確輸入並指出錯誤。 | 2
T23 | 結帳 | 輸入代表性本地姓名與地址，確認核准的有效格式不被破壞。 | 2
T24 | 結帳 | 比較購物車與最後確認頁，確認數量、幣別及總額一致。 | 3
T25 | 結帳 | 模擬付款拒絕，確認不會誤建已付款或可出貨訂單。 | 3
T26 | 結帳 | 逾時後再次提交，確認先查明原交易再決定重試。 | 3
T27 | 結帳 | 加入商品後變更國家，確認提交前重新計算核准稅費與運送規則。 | 2
T28 | 結帳 | 最後確認前取消，確認不會發生未授權扣款或出貨。 | 3
T29 | 配送 | 送出一筆核准測試訂單，核對商品、規格、數量與地址符合出貨紀錄。 | 3
T30 | 配送 | 拆分測試訂單，確認各品項可核對且不會重複保留庫存或出貨。 | 3
T31 | 配送 | 使用不支援的目的地，確認在承諾配送前清楚說明限制。 | 2
T32 | 配送 | 模擬承運交接失敗，確認保留訂單並交由具名負責人處理例外。 | 3
T33 | 配送 | 記錄部分送達，確認顯示未送達數量而非整單簽收。 | 2
T34 | 配送 | 處理核准退貨，確認庫存處置與財務調整可相互核對。 | 2
T35 | 配送 | 使用穩定識別碼核對最後訂單、付款與出貨匯出資料。 | 3
T36 | 復原 | 模擬付款結果不明，確認完成服務商查證前禁止盲目重送。 | 3
T37 | 復原 | 補寄破損品，確認連結原訂單並避免重複補償。 | 3
T38 | 復原 | 出貨前修正地址，確認受控變更確實交給配送負責人。 | 3
T39 | 復原 | 關閉缺失後重跑案例，確認保留原失敗與獨立複測證據。 | 3
T40 | 復原 | 演練限縮上線，確認排除的受眾與目的地持續被排除。 | 3
T41 | 復原 | 演練回復，確認停止新接單並保留已承諾訂單供核對。 | 3
T42 | 復原 | 保留一項重大失敗再申請上線簽核，確認關卡仍阻擋。 | 3

## 結果
企業商店上線驗收工作簿 2027
案例編號 | 權重 | 結果 | 證據位置 | 測試人 | 測試日期 | 有效通過 | 未解重大案例
T01 | 2 | 未執行 |  |  |  | 0 | 0
T02 | 2 | 未執行 |  |  |  | 0 | 0
T03 | 3 | 未執行 |  |  |  | 0 | 1
T04 | 2 | 未執行 |  |  |  | 0 | 0
T05 | 3 | 未執行 |  |  |  | 0 | 1
T06 | 2 | 未執行 |  |  |  | 0 | 0
T07 | 2 | 未執行 |  |  |  | 0 | 0
T08 | 3 | 未執行 |  |  |  | 0 | 1
T09 | 3 | 未執行 |  |  |  | 0 | 1
T10 | 3 | 未執行 |  |  |  | 0 | 1
T11 | 3 | 未執行 |  |  |  | 0 | 1
T12 | 3 | 未執行 |  |  |  | 0 | 1
T13 | 3 | 未執行 |  |  |  | 0 | 1
T14 | 3 | 未執行 |  |  |  | 0 | 1
T15 | 3 | 未執行 |  |  |  | 0 | 1
T16 | 3 | 未執行 |  |  |  | 0 | 1
T17 | 2 | 未執行 |  |  |  | 0 | 0
T18 | 2 | 未執行 |  |  |  | 0 | 0
T19 | 2 | 未執行 |  |  |  | 0 | 0
T20 | 2 | 未執行 |  |  |  | 0 | 0
T21 | 2 | 未執行 |  |  |  | 0 | 0
T22 | 2 | 未執行 |  |  |  | 0 | 0
T23 | 2 | 未執行 |  |  |  | 0 | 0
T24 | 3 | 未執行 |  |  |  | 0 | 1
T25 | 3 | 未執行 |  |  |  | 0 | 1
T26 | 3 | 未執行 |  |  |  | 0 | 1
T27 | 2 | 未執行 |  |  |  | 0 | 0
T28 | 3 | 未執行 |  |  |  | 0 | 1
T29 | 3 | 未執行 |  |  |  | 0 | 1
T30 | 3 | 未執行 |  |  |  | 0 | 1
T31 | 2 | 未執行 |  |  |  | 0 | 0
T32 | 3 | 未執行 |  |  |  | 0 | 1
T33 | 2 | 未執行 |  |  |  | 0 | 0
T34 | 2 | 未執行 |  |  |  | 0 | 0
T35 | 3 | 未執行 |  |  |  | 0 | 1
T36 | 3 | 未執行 |  |  |  | 0 | 1
T37 | 3 | 未執行 |  |  |  | 0 | 1
T38 | 3 | 未執行 |  |  |  | 0 | 1
T39 | 3 | 未執行 |  |  |  | 0 | 1
T40 | 3 | 未執行 |  |  |  | 0 | 1
T41 | 3 | 未執行 |  |  |  | 0 | 1
T42 | 3 | 未執行 |  |  |  | 0 | 1

## 缺失
企業商店上線驗收工作簿 2027
缺失編號 | 案例編號 | 重大？ | 狀態 | 負責人 | 結案證據 | 未解決
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 簽核
企業商店上線驗收工作簿 2027
有效通過數 | 0
嚴重度加權通過率 | 0%
未解重大案例 | 26
未結或無效缺失 | 0
決策負責人
決策日期
決策證據
關卡 | 暫停